## Sheet1
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Responsive | Names
Header | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 100% |  | Thế Khoa
Carousel | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 100% |  | Thế Khoa
Tool | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 100% |  | Thế Khoa
About | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 100% |  | Thế Khoa
Statistic | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 100% |  | Thế Khoa
Commit | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 100% |  | Thế Khoa
Solutions | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 100% |  | Văn Khang
Faqs | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% |  | Văn Khang
Projects | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% |  | Văn Khang
Testimonials | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% |  | Văn Khang
Ready | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% |  | Văn Khang
Footer | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% |  | Văn Khang
Backtotop | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 100% |  | Thế Khoa
Dark-mode | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% |  | Thế Khoa
Quay clip | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  | Văn Khang
Host web | 2022-06-10 | 2022-06-10